Bước 1:

Bảng phân chia tiến trình dự án MediBook qua 5 giai đoạn tuần tự của mô hình Thác nước (Waterfall), xác định cụ thể sản phẩm bàn giao tại từng giai đoạn và khả năng khách hàng được nhìn thấy phần mềm chạy được:

| Giai đoạn | Thời gian | Sản phẩm bàn giao | Khách hàng có nhìn thấy phần mềm chạy được không? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Thu thập & Phân tích yêu cầu | 05/01 - 20/02 | Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS 120 trang), biên bản ký chốt | Không |
| 2. Thiết kế hệ thống & UI/UX | 21/02 - 25/03 | Bản thiết kế giao diện UI/UX và tài liệu kiến trúc hệ thống | Không |
| 3. Lập trình / Phát triển | 26/03 - 31/05 | Mã nguồn các tính năng đã chốt (Source code, bản dựng nội bộ) | Không |
| 4. Kiểm thử (Testing / QA) | 01/06 - 25/06 | Bản dựng phần mềm chạy được đầu tiên (Working build), biên bản kiểm thử | Có |
| 5. Triển khai & Go-live | 26/06 - 05/07 | Hệ thống MediBook triển khai chính thức trên môi trường thực tế (Production) | Không |

Bước 2:

1. Đánh dấu mốc đầu tiên khách hàng nhìn thấy phần mềm chạy được:
Theo đúng tiến độ Waterfall, khách hàng lần đầu tiên được nhìn thấy và trải nghiệm bản phần mềm chạy được (working build) vào ngày 01/06 (ngày bắt đầu của giai đoạn Kiểm thử).

2. Khái niệm và phương pháp tính "Khoảng mù thông tin" (Information Blind Spot):
"Khoảng mù thông tin" là tổng thời gian từ ngày khởi động dự án (05/01) đến ngày khách hàng thực tế nhìn thấy sản phẩm chạy được (01/06). Trong suốt khoảng thời gian này, khách hàng hoàn toàn không nắm được chất lượng phần mềm thực tế mà chỉ đánh giá qua giấy tờ lý thuyết (SRS 120 trang) và bản thiết kế tĩnh (UI/UX).

| Khoảng thời gian | Số ngày cụ thể | Ghi chú diễn giải |
| --- | --- | --- |
| Tháng 01 (từ ngày khởi động 05/01 đến hết 31/01) | 27 ngày | Số ngày: 31 - 5 + 1 = 27 ngày |
| Tháng 02 (từ ngày 01/02 đến hết 28/02) | 28 ngày | Tháng 2 theo năm tiêu chuẩn (28 ngày) |
| Tháng 03 (từ ngày 01/03 đến hết 31/03) | 31 ngày | Trọn vẹn 31 ngày của tháng 3 |
| Tháng 04 (từ ngày 01/04 đến hết 30/04) | 30 ngày | Trọn vẹn 30 ngày của tháng 4 |
| Tháng 05 (từ ngày 01/05 đến hết 31/05) | 31 ngày | Trọn vẹn 31 ngày của tháng 5 |
| Tổng số ngày đến mốc 01/06 (khoang_mu_thong_tin) | 147 ngày | Tổng cộng = 27 + 28 + 31 + 30 + 31 = 147 ngày |

3. Bảng chỉ số kết quả mốc thời gian (Tên cột: khoang_mu_thong_tin):

| Ngày khởi động | Mốc khách xem bản chạy | khoang_mu_thong_tin | Đánh giá theo barem |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/01 | 01/06 | 147 ngày | Khớp chuẩn tuyệt đối (147 ngày) |

Bước 3:

| STT | Khoản mục tài chính | Giá trị tính toán | Công thức & Diễn giải logic |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Số lượng nhân sự (Team size) | 8 | 1 PM, 1 BA, 4 Dev, 2 Tester (Thử đổi lên 10 người) |
| 2 | Chi phí nhân sự / người / tháng | 25,000,000 | 25.000.000 VNĐ / người / tháng |
| 3 | Thời gian phát sinh kéo dài | 3 | 3 tháng (do làm lại luồng lưu trữ hồ sơ bệnh án) |
| 4 | Chi phí phát sinh của 3 tháng | 600,000,000 VNĐ | Công thức: =Số người * Chi phí * Số tháng |
| 5 | Ngân sách ban đầu đã phê duyệt | 1,800,000,000 | 1.800.000.000 VNĐ (Kế hoạch ban đầu) |
| 6 | Tổng ngân sách mới của dự án | 2,400,000,000 VNĐ | Công thức hàm SUM: =SUM(C5, C6) |
| 7 | Tỷ lệ vượt ngân sách theo phần trăm | 33.3% | Công thức: =(Chi phí phát sinh / Ngân sách ban đầu) |

Bước 4:

1. Hạn chế 1: Khó thích ứng với sự thay đổi (Inflexibility / Late Change is Costly)

• Bằng chứng thực tế MediBook: Vào ngày 01/06, khi Bộ Y tế ban hành quy định mới về hồ sơ bệnh án điện tử, dự án đã ký chốt tài liệu SRS từ 20/02 và đã hoàn tất lập trình toàn bộ tính năng vào 31/05. Do quy trình Waterfall đóng băng yêu cầu và phát triển một chiều, đội ngũ buộc phải đập đi làm lại toàn bộ luồng lưu trữ từ thiết kế, kiến trúc đến mã nguồn, làm kéo dài thêm 3 tháng và gây thiệt hại phát sinh đến 600.000.000đ.

2. Hạn chế 2: Phản hồi muộn và khoảng mù thông tin quá dài (Late Feedback & Long Blind Spot)

• Bằng chứng thực tế MediBook: Suốt 147 ngày kể từ ngày khởi động 05/01 đến ngày 01/06 ("khoảng mù thông tin"), khách hàng hoàn toàn không được tiếp cận hay dùng thử bất kỳ bản phần mềm chạy được nào mà chỉ thẩm định trên lý thuyết qua SRS 120 trang và bản vẽ UI/UX tĩnh. Điều này khiến đội ngũ dự án mất đi toàn bộ cơ hội nhận phản hồi thực tế từ các y bác sĩ và cơ sở y tế trong suốt 5 tháng đầu, dẫn đến việc không thể phát hiện sớm những bất cập trong quy trình lưu trữ bệnh án trước khi quy định mới ập đến.

3. Hạn chế 3: Tích tụ rủi ro và dồn áp lực kiểm thử về cuối dự án (Late Risk Integration & Big-Bang Testing)

• Bằng chứng thực tế MediBook: Mô hình Waterfall dồn toàn bộ hoạt động kiểm thử tích hợp vào giai đoạn 01/06 - 25/06, tức chỉ cách mốc go-live 26/06 - 05/07 đúng vài tuần. Khi rủi ro pháp lý xuất hiện ngay ngày đầu kiểm thử (01/06), toàn bộ áp lực về xung đột kiến trúc, bảo mật dữ liệu y tế và lỗi hệ thống bị nén lại cùng lúc, khiến dự án hoàn toàn vỡ trận, không thể go-live đúng hạn ngày 05/07 và đẩy cả đội ngũ vào khủng hoảng tiến độ.