## 5_Giai_Doan_Waterfall
BẢNG 5 GIAI ĐOẠN WATERFALL - DỰ ÁN MEDIBOOK
Giai đoạn | Thời gian | Sản phẩm bàn giao | Khách hàng có nhìn thấy phần mềm chạy được không
1. Thu thập & Phân tích yêu cầu | 05/01 - 20/02 | Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS 120 trang), ký chốt hợp đồng | Không
2. Thiết kế hệ thống & UI/UX | 21/02 - 25/03 | Bản thiết kế giao diện UI/UX và tài liệu kiến trúc hệ thống | Không
3. Lập trình / Phát triển | 26/03 - 31/05 | Mã nguồn các tính năng đã chốt (Source code, bản dựng nội bộ) | Không
4. Kiểm thử (Testing / QA) | 01/06 - 25/06 | Bản dựng phần mềm chạy được đầu tiên (Working build), biên bản kiểm thử | Có
5. Triển khai & Go-live | 26/06 - 05/07 | Hệ thống MediBook triển khai chính thức trên môi trường thực tế (Production) | Không

## Chi_Phi_Va_Ngan_Sach
TÍNH TOÁN KHOẢNG MÙ THÔNG TIN VÀ CHI PHÍ PHÁT SINH
1. KHOẢNG MÙ THÔNG TIN (KHOANG_MU_THONG_TIN)
Ngày khởi động dự án | 05/01
Mốc đầu tiên khách hàng xem bản chạy được | 01/06
khoang_mu_thong_tin (ngày) | 147 | ngày (27 ngày T1 + 28 ngày T2 + 31 ngày T3 + 30 ngày T4 + 31 ngày T5 = 147 ngày)
2. BẢNG TÍNH TOÁN CHI PHÍ & NGÂN SÁCH PHÁT SINH
Chỉ số / Khoản mục | Giá trị / Công thức | Đơn vị tính | Ghi chú công thức
Số lượng nhân sự | 8 | người | 1 PM, 1 BA, 4 Dev, 2 Tester (Thử đổi lên 10 người)
Chi phí nhân sự / người / tháng | 25000000 | VNĐ | Định mức chi phí 25.000.000đ/người/tháng
Thời gian phát sinh kéo dài | 3 | tháng | Ước tính phát sinh thêm cho cả team
Chi phí phát sinh |  | VNĐ | Công thức: =Số người * Chi phí * Số tháng
Ngân sách ban đầu | 1800000000 | VNĐ | Ngân sách ban đầu đã phê duyệt
Tổng ngân sách mới |  | VNĐ | Công thức hàm SUM: =SUM(B14,B15)
Tỷ lệ vượt ngân sách |  | % | Công thức: =Chi phí phát sinh / Ngân sách ban đầu